## Product Backlog
| Hạng mục | Chi tiết (Wiki URL) | Độ ưu tiên | Ước tính giá trị | Ước tính khối lượng công viêc ban đầu | Ước lượng mới công việc còn lại theo Sprint... |  |  |  | Thực hiện chuẩn | 300 | 225 | 150 | 75 | 0
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | Thực hiện hiện tại | 300 | 225 | 150 | 75 | 0
1 | Đăng nhập | Là người mua sách tôi muốn đăng nhập |  |  | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
2 | Giỏ hàng | Là người dùng tôi muốn xem danh sách sách và chọn quyển sách mình muốn rồi thêm vào giỏ hàng |  |  | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
3 | Thanh toán | Là người dùng tôi muốn xem giỏ hàng và thanh toán |  |  | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
4 | Đánh giá sách | Là người dùng tôi muốn đánh giá sách |  |  | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUM (2018-07-24 05:18:19) Mô tả chi tiết về luồng thực hiện chức năng --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:13:48 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 1
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 76 | 66 | 50 | 33 | 25 | 18 | 1
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 76 | 63.3333 | 50.6667 | 38 | 25.3333 | 12.6667 | 0
| Usecase | Tùng,Thăng | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ERD | Tùng,Thăng | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Class Diagram | Tùng,Thăng | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Đăng nhập | Usecase Description | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activity Diagram | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sequence Diagram | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0
| GUI | Tùng,Thăng | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Giỏ hàng | Usecase Description | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activity Diagram | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
| Sequence Diagram | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| GUI | tùng,Thăng | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Thanh toán | Usecase Description | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activity Diagram | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Sequence Diagram | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| GUI | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mUU (2018-07-24 05:18:20) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUY (2018-07-24 05:18:20) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mUc (2018-07-24 05:18:20) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 2
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 39 | 33 | 27 | 22 | 10 | 4 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 39 | 32.5 | 26 | 19.5 | 13 | 6.5 | 0
| Class Diagram | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo cơ sở dữ liệu | Tùng,Thăng | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0
Đăng nhập | Sequence Diagram | Tùng,Thăng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Persistence | Tùng,Thăng | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giỏ hàng | Sequence Diagram | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| GUI | Tùng,Thăng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Persistence | Tùng,Thăng | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0
Thanh toán | Sequence Diagram | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GUI | Tùng,Thăng | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
| Persistence | Tùng,Thăng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Đánh giá sản phẩm | Sequence Diagram | Tùng,Thăng | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GUI | Tùng,Thăng | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
| Persistence | Tùng,Thăng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mUg (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUk (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mUo (2018-07-24 05:18:21) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 3
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 32 | 36 | 25 | 13 | 9 | 2 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 32 | 26.6667 | 21.3333 | 16 | 10.6667 | 5.3333 | 0
Đăng nhập | DAL(bao gồm test) | Tùng,Thăng | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| BL(bao gồm test) | Tùng,Thăng | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Console | Tùng,Thăng | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giỏ hàng | DAL(bao gồm teest) | Tùng,Thăng | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| BL(bao gồm test) | Tùng,Thăng | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
| Coonsole | Tùng,Thăng | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thanh toán | DAL(bao gồm test) | Tùng,Thăng | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BL(bao gồm test) | Tùng,Thăng | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Console | Tùng,Thăng | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đánh giá sản phẩm | DAL(bao gồm test) | Tùng,Thăng | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
| BL(bao gồm test) | Tùng,Thăng | 12 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0
| Console | Tùng,Thăng | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mUs (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUw (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mU0 (2018-07-24 05:18:21) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 4
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 24 | 22 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
| Hoàn thành nốt Document | Tùng,Thăng | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| Làm slide báo cáo | Tùng,Thăng | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Chỉnh sửa code | Tùng,Thăng | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mU4 (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mU8 (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mVA (2018-07-24 05:18:22) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## logs
| Developer | Đã làm gì? | Sẽ làm gì? | Gặp khó khăn gì không?
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4

## Project-info
Đề tài: | Cửa hàng Ebook Online
Độ dài Sprint: | 1 tuần
Số ngày làm việc: | 6 ngày
Thành viên
Mã SV | Họ và tên | Chức danh | Số ngày có mặt trong Sprint | Số giờ có mặt trong ngày | Tổng số giờ có mặt
NDE18030 | Nguyễn Thanh Tùng | Developer | 25 | 8 | 192
NDE18074 | Nguyễn Trung Thăng | Developer | 25 | 8 | 192